长院〔2017〕18号

关于印发《长江工程职业技术学院基本建设、修缮和改造工程项目变更管理

实施细则》的通知

各单位、部门：

《长江工程职业技术学院基本建设、修缮和改造工程项目变更管理实施细则》 经院长办公会审定，现予印发，请遵照执行。

长江工程职业技术学院

2017年3月24日

长江工程职业技术学院基本建设、修缮和

改造工程项目变更管理实施细则

第一章  总则

第一条  依据《关于进一步加强和改进省属高等学校基本建设管理工作的通知》（鄂教发〔2011〕14号）文件精神，为加强学院基本建设、修缮和改造管理工作，严格工程变更控制管理，明确工程变更的分类、审批程序及费用处理等，制定本细则。

第二条  本细则适用于学院管辖内所有基本建设、修缮和改造工程项目（以下简称“工程项目”）。

第三条  本细则所称的工程变更，是指合同实施过程中由于各种原因所引起的不可避免的设计变更和增减工程。包括工程量变更、工程项目的变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的新增工程等。

第四条  总务处应加强勘察设计管理，认真审核施工图，确保勘察设计质量，施工单位应详细核对设计文件，努力将勘察设计存在的问题解决在工程实施之前。

第五条  由总务处牵头组织技术力量按建设标准审核批准的施工图，任何单位和个人不得擅自变更，确需变更的，依据本细则进行。

第六条  工程变更必须实事求是，证据充分，本着精打细算、节约投资的原则进行。工程变更应充分考虑设备、材料的订货和供应，尽量避免造成因设备、材料的供货情况影响工期。

第七条  为及时、正确地处理工程变更，设计单位应配备能够胜任的各专业人员常驻现场。建设、设计、施工、监理责任人分工协作，及时处理工程变更的有关事宜。

第八条  工程变更要杜绝同一地点或同一原因引起的多次变更，严禁将变更项目合并或分拆。

第二章  工程变更分类

第九条  工程变更分为设计变更和新增工程。其中设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更；新增工程分为新增批准概算外工程和新增为完善本项目的配套工程。

第十条  符合下列条件之一者为重大设计变更：

（一）变更建设规模、主要技术标准、重大方案的；

（二）变更初步设计主要批复意见；

（三）增减投资20万元以上，且变更幅度超过审批初步设计概算10%以上。

第十一条  增减投资20万元以上，且变更幅度未超过审批初步设计概算10%以下的为较大设计变更。

第十二条  其它设计变更为一般设计变更。一般设计变更分为两类。其中第一类为：增减投资在6万元以上20万元以下，且变更幅度未超过审批初步设计概算10%；第二类为：增减投资在6万元以下，且变更幅度未超过审批初步设计概算10%。

第十三条  新增批准概算外工程即为新增学院立项批准项目的批准概算外工程。

第十四条  新增为完善本项目的配套工程分为四类。其中第一类为：变更幅度超过审批初步设计概算10%；第二类为：增减投资在20万元以上，且变更幅度未超过审批初步设计概算10%；第三类为：增减投资在6万元以上20万元以下，且变更幅度未超过审批初步设计概算10%；第四类为：增减投资在6万元以下，且变更幅度未超过审批初步设计概算10%。

第十五条  在工程项目实施过程中若累计金额超出审批权限，必须向上一级审批机构报告。

第三章  工程变更程序和审批权限

第十六条  工程变更要按照“先批准，后变更；先设计，后实施”的原则，严格按照“提议、批准、设计、实施”的程序进行。

第十七条  总务处为学院工程变更的审查主管部门，依据工程项目提报的《工程变更申请单》等（见附件），组织设计、监理、施工等有关单位提出处理意见，以现场签证形式形成变更方案。总务处完成对工程变更文件初审后，按照工程变更审核权限逐级上报，否则不予办理工程变更。

第十八条  设计变更的审批权限为：

（一）重大设计变更由党委会审批（其中，学院立项工程由院长办公会审批）；

（二）较大设计变更由院长办公会审批；

（三）一般设计变更（一类）由基建工作分管院领导审批；一般设计变更（二类）由总务处审批。

第十九条  新增工程变更的审批权限为：

（一）新增立项批准项目的批准概算外工程由院长办公会审批；

（二）新增为完善本工程项目的配套工程的审批权限为：

第一类：由党委会审批（其中，立项工程由院长办公会审批）；

第二类：由院长办公会审批；

第三类：由基建工作分管院领导审批；

第四类：由总务处审批。

第二十条  各类工程变更由提议单位填制《工程变更申请单》等（见附件），提出工程变更理由和技术经济比较资料，由总监理工程师或委托监理工程师签署意见，经工程项目管理单位审查变更的必要性、合理性后报总务处。总务处组织设计、监理、施工等有关单位提出处理意见，以现场签证形式形成变更方案，由设计单位按变更方案完成变更设计。总务处对变更设计文件初审后，按照工程变更审核权限逐级上报。经审查批准后，根据批准意见，由总务处委托设计单位进行工程变更设计，并组织对施工图进行审核。

第二十一条  若遇紧急情况，为防止重大事故发生，经总务处报请分管院领导同意后，由总监理工程师组织设计、施工、监理单位现场制定应急措施，以现场签证形式形成变更方案，报学院同意后实施，同时按本细则办理工程变更。

第二十二条  工程变更应充分考虑对后序作业的影响，凡影响后序作业者，应及时向后序作业提供工程变更资料，后序作业应将变更的有关内容纳入施工图。

第四章  工程变更要素

第二十三条  工程变更应附的主要资料由（但不限于）以下组成：

（一）现场签证；

（二）原设计情况和施工现场实际状况的概述；

（三）变更的内容、原则、方案和明确的各方任务；

（四）有关变更的图纸等资料；

（五）其它有必要的资料文件。

第二十四条  变更提议单位责任人由合同单位或相应单位负责人签字盖章；监理单位负责人由总监理工程师签字、盖章；设计单位责任人由设计院各专业设计专册签章、由设计院总体审核后签字、盖章。

第五章  工程变更量差的确认及验工计价

第二十五条  监理单位严格执行《监理合同》中的相关规定，核实工程变更增、减数量，每月列表上报建设单位，并附经审批的变更通知单。

第二十六条  未按程序和要求所做的变更，一律无效。

第二十七条  在审查工程变更方案时，应从造价、项目的功能要求、工程地质情况、质量和工期等方面进行综合分析。

第二十八条  各类工程变更应根据国家有关规定、施工承包合同和公司的有关规定执行，严格按批准的工程变更进行验工计价。

第六章  工程变更的费用与支付

第二十九条  重大设计变更、较大设计变更、一般设计变更和新增工程按照批准的概（预）算编制原则和有关规定编制概（预）算，按照合同约定计算增减工程费。若合同未进行约定应据实计算增减工程费。

第三十条  变更工程的计量支付按合同办理。由于施工单位的责任引起变更增加的费用由施工单位承担。

第三十一条  工程变更的勘察设计费：重大设计变更和新增工程按规定计取设计费，较大设计变更、一般设计变更和现场签证不另计勘察设计费。

第三十二条  工程质量事故引起的变更由责任单位根据相关规定承担费用。

第七章  罚则

第三十三条  工程变更未经批准或者未按照批准的工程变更方案组织施工的，监理单位应责令停止施工，并将情况上报总务处。

第三十四条  违反本细则规定，有下列行为之一的，将按照有关规定进行处罚，造成损失的，应当负赔偿责任。

（一）擅自修改经批准的工程变更方案的；

（二）设计单位、监理单位与施工单位相互串通、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊蒙骗学院的；

（三）因变更需要，监理单位、设计单位未按时派人到场会勘而造成损失的；

（四）未按规定程序进行工程变更，造成损失的。

第八章  附则

第三十五条  总务处及聘请的设计单位、施工单位、监理单位均遵照本细则执行。

第三十六条  本细则由总务处负责解释。

第三十六条  本细则自印发之日起执行。

附件：1.工程变更申请单

2.审批单

3.备案单

附件1:

工程变更申请单

申请单编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 变更类别 |  |
| 经费变动情况描述 |  |
| 变更原因 |  |
| 变更内容及初步 方案 |  |
| 技术经济比较 |  |
| 变更提议单位： 年 月 日 |  |

附件2：

审批单（一）

审批单编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 变更类别 |  |  |
| 变更原因 |  |  |
| 变更内容及具体方案 |  |  |
| 变更成本及进度影响 |  |  |
| 施工单位： 年 月 日 |  | 监理单位： 年 月 日 |
| 设计单位： 年 月 日 |  | 项目负责人： 年 月 日 |
| 总务处： 年 月 日 |  | 分管院领导： 年 月 日 |

审批单（二）

审批单编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 变更类别 |  |  |
| 变更原因 |  |  |
| 变更内容及具体 方案 |  |  |
| 变更成本及进度 影响 |  |  |
| 施工单位： 年 月 日 |  | 监理单位： 年 月 日 |
| 设计单位： 年 月 日 |  | 项目负责人： 年 月 日 |
| 总务处： 年 月 日 |  |  |

附件3：

备案单

备案单编号：

| 工程名称 |  | 变更工程部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更类别 |  |  |  |
| 变更原因 |  |  |  |
| 变更内容及具体方案 |  |  |  |
| 变更成本及进度影响 |  |  |  |
| 监理单位： 年 月 日 |  | 施工单位： 年 月 日 |  |
| 设计单位： 年 月 日 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |
| 总务处审核意见： 年 月 日 |  |  |  |
| 分管院领导审批意见： 年 月 日 |  |  |  |

填表说明

一、所有变更均需填写“工程变更申请单”；

二、重大设计变更、较大设计变更、一般设计变更（一类）、院长办公会立项批准项目的批准概算外工程、新增立项批准项目的批准概算外工程、新增为完善本项目的配套工程（一类）、新增为完善本项目的配套工程（二类）、新增为完善本项目的配套工程（三类）填写“审批单（一）”；

三、一般设计变更（二类）、新增为完善本项目的配套工程（四类）填写“审批单（二）”；

四、较大设计变更、新增为完善本项目的配套工程（二类）需填写“备案单”；

五、所有表格编号根据合同号编排，例如：合同编号-001。

长江工程职业技术学院办公室 2017年3月27日印发